## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Elaborado por: www.pmoinformatica.com | [6 empty] | Dado que... | Cuando... | Entonces..
|  | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Análisis
Identificador (ID) de la Historia | AutorC | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Estimación | Sprint
HU-01 |  | Como un Visitante | Registrarse en la plataforma | Para crear una cuenta de estudiante y acceder a los cursos | 1 | Registrarse con un correo estudiantil | En caso de que el visitante tenga un correo estudiantil | Cuando se muestre el formulario de registro | A continuación de ingresar el correo estudiantil, el portal de registro de la institución asociada se encargará de pedir las credenciales | M
| Jordan Sánchez |  |  |  | 2 | Registrarse con un correo personal | En caso de que el visitante tenga un correo personal | Cuando se muestre el formulario de registro | A continuación de ingresar el correo y la contraseña, se pedirá una confirmación al correo electrónico asociado
[5 empty] | 3 | Registrarse con una aplicación externa | En caso de que el visitante tenga una cuenta en alguna aplicación externa y quiera registrarse con esa misma información | Cuando se muestre el formulario de registro | Después de seleccionar el apartado "Otras opciones de registro", la aplicación externa se encargará de pedir la información de registro
HU-02 | Christopher Villon | Como administrador de la página | Necesito publicar noticias sobre eventos o cursos | Para mantener informados a los usuarios | 1 | Crear una nueva noticia | En caso de que se quiera agregar una nociticia | Cuando se llene la informacion necesaria y se de click en publicar | A continuacion la noticia deberia mostrarse. | M
[5 empty] | 2 | Editar una noticia | En caso de que se quiera cambiar la informacion de una noticia | Cuando se modifique la informacion y se de click en publicar | A continuacion la noticia deberia actualizarce.
[5 empty] | 3 | Eliminar una noticia | En caso de que una noticia ya no es necesaria | Cuando se click en eliminar | A continuacion la noticia ya no deberia ser visible.
HU-03 |  | Visitante | Visualizar los cursos disponibles | Para ver sus detalles y decidir en cual inscribirme | 1 | Buscar cursos por nombres | El visitante está interesado en buscar un curso en específico por su nombre | Ingresar el nombre el curso en una caja de texto | Al ingresar el nombre y dar click en buscar o enter que se filtren los cursos que concidan con ese nombre | M
| Jair Palaguachi |  |  |  | 2 | Buscar cursos por categorias | El visitante está interesado en buscar los curso en disponibles por su categoría | Selecionar la categoria a manera de filtro que desee buscar | Al seleccionar la categoria deseada que se muestren los cursos acordes a dicha categoria
[5 empty] | 3 | Visualizar correctamente los detalles del curso deseado | El usuario puede leer la información detallada del curso buscado previamemte | Mostrar el detalle del curso al seleccionarse | Al dar click en algún curso que se visualice la información relacionada a ese curso correctamente
HU-04 |  | Estudiante | Iniciar sesión en la plataforma | Para mantener acceso a la cuenta como estudiante | 1 | Inicio de sesion exitoso | El sistema valida que el correo y contraseña coincida con un usuario registrado. | Muestra mensaje de "incio de sesión exitoso" | El usuario ingresa las credenciales correctas, el sistema las autentifica y se le autoriza el ingreso | M
| Jair Palaguachi |  |  |  | 2 | Credenciales incorrectas | Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje ("Usuario o contraseña incorrectos") | Muestra mensaje de "incio de sesión fallido" | El usuario ingresa las credenciales incorrectas, el sistema intenta autentificarlas pero se le niega el ingreso
[5 empty] | 3 | Contraseña olvidada | Si el estudiante olvida su contraseña, puede recuperarla mediante un enlace enviado por correo | Al seguir correctamente los pasos para recuperar su contraseña se le envia un link a su correo para cambiarla | El usuario al completar los campos requeridos se le envia un enlace a su correo asociado para cambiar la contraseña
HU-05 |  | Como Tutor | Iniciar sesión en la plataforma | Para mantener acceso a la cuenta como tutor | 1 | Inicio de sesion exitoso | El sistema valida que el correo y contraseña coincida con un usuario registrado. | Cuando ingresa correctamente su correo y contraseña | El sistema valida las credenciales y permite el acceso al panel del tutor | M
| Derian Baque |  |  |  | 2 | Credenciales incorrectas | Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje ("Usuario o contraseña incorrectos") | Cuando el sistema valida las credenciales | Se muestra un mensaje de error “Usuario o contraseña incorrectos” y se impide el acceso
[5 empty] | 3 | Contraseña olvidada | Si el tutor olvida su contraseña, puede recuperarla mediante un enlace enviado por correo | Cuando selecciona la opción “¿Olvidó su contraseña?” | El sistema envía un enlace de recuperación al correo asociado con su cuenta
HU-06 |  | Como Tutor | Publicar cursos en la plataforma | Para que los estudiantes y visitantes vean los cursos | 1 | Publicacion exitosa | El tutor completa todos los campos requeridos | Cuando completa todos los campos requeridos y presiona “Publicar” | El sistema guarda el curso y lo muestra en la lista de cursos disponibles | M
| Derian Baque |  |  |  | 2 | Campos incorrectos | El tutor intena publicar el curso sin llenar todos los campos | Cuando presiona “Publicar” | El sistema muestra un mensaje indicando que debe completar todos los campos requeridos
[5 empty] | 3 | Error al publicar curso | El tutor intenta publicar el curso pero no cumple los requisitos | Cuando presiona “Publicar” | El sistema muestra un mensaje de error general y no publica el curso
HU-07 |  | Estudiante | Quiero visualizar mi historial de cursos completos o en progreso. | Para que tener un control de mi formacion y evidenciar mi participacion en actividades previas | 1 | Visualizacion general del historial | Dado que el estudiante ha iniciado sesion en la plataforma | El estudiante accede a la seccion "Mis cursos" o "Historial academico" | Entonces se muestra una lista con todos los cusos inscritos, indicando nombre del instructor, fecha y estado | C
| Dhamar Patiño |  |  |  | 2 | Filtrado por estado de curso | Dado que el estudiante visualiza su hitorial de cursos | cuando seleccione un filtro ("completados" o "En proceso") | Entonces el sistema muestra unicamente los recursos que coincide con el filtro seleccionado
[5 empty] | 3 | Acceso a detalles del curso | Dado que el estudiante esta en la vista de su historial | Cuanso seleccione un curso en especifico | Entonces el sistema despliega la informacion detallada del curso
|  | Como tutor | Quiero ver estadisticas sobre las calificaciones de mis cursos | Para analizar el rendimiento de los estudiantes y mejorar la calidad de la enseñanza | 1 | Visualización exitosa de estadísticas | El tutor accede al panel de estadísticas del curso | Cuando selecciona un curso con calificaciones registradas | El sistema muestra gráficos y promedios de calificaciones de los estudiantes | W
| Derian Baque |  |  |  | 2 | Curso sin calificaciones registradas | El tutor selecciona un curso nuevo o sin evaluaciones | Cuando accede al panel de estadísticas | El sistema muestra un mensaje indicando “Aún no existen calificaciones registradas para este curso”
[5 empty] | 3 | Error en la carga de estadísticas | El sistema presenta un fallo al cargar los datos estadísticos | Cuando el tutor intenta visualizar las estadísticas | Se muestra un mensaje de error y la opción de volver a intentar o contactar soporte
HU-08 |  | Estudiante | quiero ver las noticias más recientes | para mantenerme informado sobre novedades. | 1 | Visualizar últimas noticias en el panel del estudiante. | Dado que el estudiante ha iniciado sesión correctamente | Cuando accede a la sección de noticias o al panel principal | Entonces el sistema muestra las últimas publicaciones ordenadas cronológicamente, con fecha, título y resumen. | S
| Dhamar Patiño |  |  |  | 2 | Leer noticia completa. | Dado que el estudiante visualiza las noticias recientes | Cuando selecciona una noticia específica | Entonces el sistema muestra la información completa de esa noticia, incluyendo su contenido, imágenes y autor de publicación.
[5 empty] | 3 | Notificación de novedades. | Dado que el estudiante ha iniciado sesión | Cuando se publique una nueva noticia | Entonces el sistema muestra una notificación visual o alerta en el panel del estudiante para informar sobre la nueva publicación.
HU-09 |  | Visitante | quiero acceder a la secciones de noticias publicas | para informarme sobre eventos o novedades sin necesidad de iniciar seccion | 1 | Consultar noticias desde la página principal. | Dado que el visitante accede al sitio web | Cuando selecciona la sección “Noticias” o “Eventos” | Entonces el sistema muestra una lista de noticias recientes con su título, fecha y un breve resumen. | S
| Dhamar Patino |  |  |  | 2 | Ver noticia completa. | Dado que el visitante visualiza la lista de noticias | Cuando selecciona una noticia específica, | Entonces el sistema muestra la noticia completa con su contenido, imágenes y fecha de publicación.
[5 empty] | 3 | Acceso libre a noticias. | Dado que el visitante no ha iniciado sesión | Cuando intenta abrir la sección de noticias | Entonces el sistema permite el acceso sin requerir inicio de sesión, pero restringe las funciones de edición o publicación.
HU-10 | Christopher Villon | Como administrador de la página | Quiero editar cursos existentes | Para mantener la informacion actualizada | 1 | Eliminar informacion de un curso | En caso de que se quiera eliminar algun recurso | Cuando se clickee un boton | Permitir editar la informacion del curso | M | ?
[5 empty] | 2 | Cambiar informacion de un curso | En caso de que se quiera cambiar informacion | Cuando se clickee un boton | Permitir editar la informacion del curso
[5 empty] | 3 | Agregar informacion de un curso | En caso de que se quiera agregar algun recurso o informacion nueva | Cuando se clickee un boton | Permitir editar la informacion del curso
HU-11 |  | Estudiante | Editar datos personales | Para mantener mi información actualizada | 1 | Modificar información básica del perfil | En caso de que el estudiante desee actualizar su nombre, número de teléfono o dirección | Cuando el estudiante acceda a la sección “Perfil” y seleccione “Editar” | Los datos modificados se guardarán correctamente y se reflejarán al volver al perfil | S
| Jair Palaguachi |  |  |  | 2 | Actualizar foto de perfil | En caso de que el estudiante desee cambiar su foto de perfil | Cuando el estudiante haga clic en el icono de la foto de perfil y seleccione una nueva imagen | La nueva foto se actualizará inmediatamente y se mostrará en todo el sistema
[5 empty] | 3 | Cambiar contraseña de acceso | En caso de que el estudiante olvide o desee actualizar su contraseña | Cuando el estudiante seleccione “Cambiar contraseña” desde la configuración de cuenta | El sistema solicitará la contraseña actual, la nueva y confirmará el cambio exitoso
HU-12 |  | Estudiante | Inscribirse en los cursos disponibles | Para participar en las capacitaciones disponibles | 1 | Inscripción con cupos disponibles | En caso de que el curso tenga cupos disponibles | Cuando el estudiante presione el botón “Inscribirse” en un curso disponible | El sistema confirmará la inscripción y agregará el curso a la lista “Mis cursos” | M
| Jair Palaguachi |  |  |  | 2 | Solicitud de inscripción en curso lleno | En caso de que el curso ya no tenga cupos disponibles | Cuando el estudiante intente inscribirse en un curso lleno | El sistema mostrará un mensaje indicando que el curso está lleno y ofrecerá la opción de unirse a la lista de espera
[5 empty] | 3 | Cancelar una inscripción | En caso de que el estudiante decida no participar en un curso previamente inscrito | Cuando el estudiante seleccione “Cancelar inscripción” desde “Mis cursos” | El sistema eliminará la inscripción y liberará el cupo automáticamente
HU-13 |  | Estudiante | Visualizar los cursos disponibles | Para ver sus detalles y decidir en cual inscribirme | 1 | Ver listado general de cursos | En caso de que el estudiante acceda al módulo de cursos | Cuando el estudiante entre a la sección “Cursos disponibles” | El sistema mostrará un listado de todos los cursos activos con nombre, duración y modalidad | M
| Jair Palaguachi |  |  |  | 2 | Filtrar cursos por categoría | En caso de que el estudiante busque cursos de un área específica | Cuando el estudiante utilice los filtros por categoría | El sistema mostrará únicamente los cursos que cumplan con los filtros seleccionados
[5 empty] | 3 | Ver detalles de un curso | En caso de que el estudiante desee conocer más sobre un curso específico | Cuando el estudiante seleccione un curso del listado | El sistema mostrará una vista detallada con descripción, objetivos, requisitos y botón de inscripción
HU-14 |  | Visitante | Buscar cursos por nombre o categoría desde la página principal | para encontrar fácilmente los que me interesan | 1 | Búsqueda por nombre | Dado que el visitante se encuentra en la página principal | Cuando ingresa el nombre completo o parcial de un curso en la barra de búsqueda y presiona “Buscar” | Entonces el sistema muestra los cursos cuyo nombre coincide total o parcialmente con el texto ingresado, junto con su descripción y detalles básicos. | S
| Dhamar Patiño |  |  |  | 2 | Filtrar cursos por categoría. | Dado que el visitante está en la página principal o sección de cursos | Cuando selecciona una categoría (por ejemplo, “Tecnología”, “Administración”, “Diseño”), | Entonces el sistema muestra únicamente los cursos pertenecientes a la categoría seleccionada.
[5 empty] | 3 | Manejo de búsqueda sin resultados | Dado que el visitante realiza una búsqueda o filtro, | Cuando el sistema no encuentra cursos que coincidan con los términos ingresados o la categoría seleccionada, | Entonces el sistema muestra un mensaje informativo (“No se encontraron cursos con esos criterios”) e invita al usuario a revisar otras categorías o palabras clave.
HU-15 | Jordan Sánchez | Administrador | Listar usuario registrados | para gestionar su acceso | 1 | Visualización de usuarios registrados | El administrador accede al panel de gestión de usuarios | Selecciona la opción “Ver usuarios registrados” | Se muestra una lista con nombre, correo, rol y estado de cada usuario | S
[5 empty] | 2 | Filtro por rol de usuario | El administrador necesita ver solo los estudiantes o instructores | Aplica un filtro por rol | Se muestra la lista filtrada según el rol seleccionado
[5 empty] | 3 | Gestión de acceso | El administrador identifica un usuario que requiere cambio de acceso | Selecciona “Editar acceso” y modifica el rol o estado del usuario | El cambio se guarda y se actualiza en el sistema
HU-16 | Jordan Sánchez | Instructor | Subir materiales como archivos PDF, videos o enlaces | Para que los estudiantes puedan acceder a los recursos del curso | 1 | Subida de archivos PDF | El instructor está en la vista de su curso | Selecciona "Agregar material" y carga un archivo PDF | El archivo se guarda y queda disponible para los estudiantes | M
[5 empty] | 2 | Subida de videos | El instructor está en la vista de su curso | Selecciona “Agregar material” y carga un archivo de video | El video se guarda y queda disponible para los estudiantes
[5 empty] | 3 | Agregar enlaces externos | El instructor está en la vista de su curso | Selecciona “Agregar material” y pega un enlace externo | El enlace se guarda y queda disponible para los estudiantes
HU-17 |  | Instructor | Ver lista de estudiantes inscritos en sus cursos | Para conocer quiénes participan y su progreso | 1 | Visualización de lista de estudiantes | El instructor accede a la sección de gestión del curso | Selecciona “Ver estudiantes” | Se muestra una lista con nombres y correos | M
| Jordan Sánchez |  |  |  | 2 | Visualización de progreso individual | El instructor accede al perfil de un estudiante desde la lista | Selecciona “Ver progreso” | Se muestra el avance del estudiante en el curso
HU-18 | Jordan Sánchez | Instructor | Registrar calificaciones o evaluaciones | Para reflejar el desempeño de los estudiantes | 1 | Registro manual de calificaciones | El instructor accede al módulo de evaluaciones | Ingresa las calificaciones de los estudiantes | Las calificaciones se guardan y se muestran en el perfil del estudiante | M
[5 empty] | 2 | Carga masiva de calificaciones | El instructor tiene un archivo con las notas | Selecciona “Importar archivo” y carga el documento | Las calificaciones se asignan automáticamente a cada estudiante

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.